## Сводка
Еженедельный отчёт — 6-13 марта 2026
Проект: | Pochtoy Parsing (Order Parser Pro)
Период: | 6 — 13 марта 2026
Версия: | 7.5 (manifest) / 6.10.17 (git)
Последний коммит: | 22.11.2025 (77b1993)
Активность за неделю
Метрика | Значение
Коммитов за неделю | 0
Новых веток | 0
Открытых PR | 0
Дней с последнего коммита | ~112

## Парсеры
Статус парсеров по магазинам
Магазин | Статус | Файл | Размер | Ключевые особенности
eBay | Работает | content-ebay.js | 17 KB | Order ID, трекинг, ISO-даты, smart scroll
iHerb | Работает | content-iherb.js | 29 KB | Order ID, трекинг, продукты
Amazon | Работает* | content-amazon.js | 34 KB | 3 режима, TBA-треки, таймауты
Pochtoy | Работает | content-pochtoy.js | 4 KB | Базовый парсинг
* Amazon: проблема с множественными посылками в одном заказе

## Файлы проекта
Основные файлы проекта
Файл | Назначение | Размер (KB) | Тип
background.js | Фоновый скрипт | 36 | Core
content-amazon.js | Парсер Amazon (основной) | 34 | Parser
popup.js | Логика UI расширения | 30 | UI
content-iherb.js | Парсер iHerb | 29 | Parser
content-amazon-v6.7.1.js | Бэкап Amazon v6.7.1 | 28 | Backup
content-amazon.js.STABLE-v6.7.6 | Бэкап Amazon v6.7.6 | 24 | Backup
content-amazon.js.STABLE-v6.7.4 | Бэкап Amazon v6.7.4 | 21 | Backup
content-amazon-working.js | Рабочая копия Amazon | 18 | Backup
content-ebay.js | Парсер eBay | 17 | Parser
popup-working.js | Рабочая копия popup | 15 | Backup
popup.html | Интерфейс расширения | 10 | UI
content-pochtoy.js | Парсер Pochtoy | 4 | Parser
google-auth.js | Google авторизация | 4 | Integration
manifest.json | Конфигурация расширения | 2 | Config

## Проблемы
Известные проблемы и технический долг
# | Проблема | Область | Приоритет | Статус
1 | Множественные посылки Amazon — пропускаются товары | Amazon парсер | Высокий | Не исправлено
2 | Пагинация Amazon — блокировка при переходе между страницами | Amazon парсер | Средний | Задокументировано
3 | Бэкап-файлы в корне проекта вместо git-веток | Репозиторий | Низкий | Технический долг
4 | 12+ файлов документации — нужна консолидация | Документация | Низкий | Технический долг
5 | Минимальный .gitignore (47 байт) | Конфигурация | Низкий | Технический долг
6 | Нет коммитов 4 месяца — изменения не фиксируются | Процесс | Средний | Системная проблема

## Рекомендации
Рекомендации по улучшению
# | Рекомендация | Ожидаемый эффект | Приоритет
1 | Исправить парсинг множественных посылок Amazon | Корректный экспорт всех товаров из заказов Amazon | Высокий
2 | Начать регулярно коммитить изменения | История изменений, возможность отката | Высокий
3 | Консолидировать документацию в один CHANGELOG | Чистота проекта, удобство навигации | Средний
4 | Удалить бэкап-файлы из корня, использовать git-ветки | Чистая структура проекта | Средний
5 | Расширить .gitignore | Защита от случайного коммита чувствительных файлов | Низкий